## ORÇAMENTO
ORÇAMENTO
OBRA: | INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS
LOCAL: | RUA MARINES ROMA GARCIA E RUA BENEDITA CRUZ - BERNARDO PESSUTO - FERNANDÓPOLIS / SP
COORD.: | LAT 20°18'27.18"S ; LONG 50°14'37.42"O
| LAT 20°18'28.85"S; LONG 50°14'24.58"O | [6 empty] | LAT 20°18'27.18"S ; LONG 50°14'37.42"O
MODALIDADE: |  | Empreitada Global
CONVÊNIO: |  | Secretaria de Denvolvimento Regional
FONTE: |  | Tabela CDHU - Versão 189 - Data Base: FEVEREIRO/23, com desoneração |  |  |  | BDI = | 20%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | V. UNIT | V. TOTAL |  | BDI 20% | 1.2
RUA MARINES ROMA GARCIA
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CDHU | 02.08.040 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon | m² | 4.5 | 386 | 1737 |  |  | 321.67 | 881.61
1.2 | CDHU | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | m² | 3460.41 | 8.18 | 28306.15 |  |  | 6.82 | 6.82
1.3 | CDHU | 04.40.010 | Retirada manual de guia pré‐moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m³ | 59.91 | 369.19 | 22118.17 |  |  | 307.66 | 307.66
1.4 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 3.89 | 121.24 | 471.62 |  |  | 101.03 | 101.03
[6 empty] | Subtotal | 52632.94
2.0 |  |  | MOVIMENTOS DE TERRA
2.1 | CDHU | 07.12.030 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m³ | 552.9017 | 16.2 | 8957.01 |  |  | 13.5 | 13.5
2.2 | CDHU | 07.10.020 | Espalhamento de solo em bota‐fora com compactação sem controle | m³ | 552.9017 | 8.34 | 4611.2 |  |  | 6.95 | 6.95
2.3 | CDHU | 05.10.010 | Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria | m³ | 552.9017 | 6.46 | 3571.74 |  |  | 5.38 | 5.38
2.4 | CDHU | 05.10.020 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km | m³ | 552.9017 | 10.24 | 5661.71 |  |  | 8.53
[6 empty] | Subtotal | 22801.66
3.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
3.1 | CDHU | 54.01.030 | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km | m² | 3460.41 | 35.12 | 121529.6 | 2768.328 |  | 29.27 | 29.27
3.2 | CDHU | 54.01.210 | Base de brita graduada - esp=15cm | m³ | 498.69 | 285.47 | 142361.03 | 14.11 |  | 237.89 | 237.89
3.3 | CDHU | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m² | 3324.57 | 17.26 | 57382.08 | 16.932 |  | 14.38 | 14.38 |  | 4190.28 | 72324.23
3.4 | CDHU | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 3324.57 | 8.64 | 28724.28 | 46873.3297 |  | 7.2 | 7.2
3.5 | CDHU | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - esp = 3,00 cm acabado | m³ | 99.74 | 1834 | 182923.16 |  |  | 1528.33 | 1528.33 | 4.64 | 9.43 | 14.07
Guia e Sarjeta extrusada
3.6 | CDHU | 54.06.151 | Execução de perfil extrusado no local, sem concreto | m³ | 46.95 | 416.14 | 19537.77 |  |  | 346.78 | 346.78 |  | 51187.23 | 722.37 | 70.8601
3.7 | CDHU | 11.01.630 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado | m³ | 46.95 | 674.11 | 31649.46 |  |  | 561.76 | 561.76
Sarjetões em Piso Intertravado
3.8 | CDHU | 54.04.350 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | m² | 135.84 | 135.76 | 18441.64 |  |  | 113.13 | 113.13
[6 empty] | Subtotal | 602549.02 | 181.2412 |  |  |  |  | 90 | 9 | 810 | 146805.3632
SUB TOTAL - RUA MARINES ROMA GARCIA | [6 empty] | 677983.62
RUA BENEDITA CRUZ
4.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
4.1 | CDHU | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | m² | 865.71 | 8.18 | 7081.51 |  |  | 6.82
[6 empty] | Subtotal | 7081.51
5.0 |  |  | MOVIMENTOS DE TERRA
5.1 | CDHU | 07.12.030 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m³ | 173.14 | 16.2 | 2804.87 |  |  | 13.5
5.2 | CDHU | 07.10.020 | Espalhamento de solo em bota‐fora com compactação sem controle | m³ | 173.14 | 8.34 | 1443.99 |  |  | 6.95
5.3 | CDHU | 05.10.010 | Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria | m³ | 173.14 | 6.46 | 1118.48 |  |  | 5.38
5.4 | CDHU | 05.10.020 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km | m³ | 173.14 | 10.24 | 1772.95 |  |  | 8.53
[6 empty] | Subtotal | 7140.29
6.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
6.1 | CDHU | 54.01.030 | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km | m² | 865.71 | 35.12 | 30403.74 | 692.568 |  | 29.27
6.2 | CDHU | 54.01.210 | Base de brita graduada - esp=15cm | m³ | 129.86 | 285.47 | 37071.13 | 14.11 |  | 237.89 |  |  | 628.55 | 179432.16
6.3 | CDHU | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m² | 865.71 | 17.26 | 14942.15 | 16.932 |  | 14.38
6.4 | CDHU | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 865.71 | 8.64 | 7479.73 | 11726.5614 |  | 7.2 |  |  | 4190.28 | 36204.01
6.5 | CDHU | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - esp = 3,00 cm acabado | m³ | 25.97 | 1834 | 47628.98 |  |  | 1528.33 |  |  | 125.71 | 230552.14
Guia e Sarjeta extrusada
6.6 | CDHU | 54.06.151 | Execução de perfil extrusado no local, sem concreto | m³ | 8.83 | 416.14 | 3674.52 |  |  | 346.78
6.7 | CDHU | 11.01.630 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado | m³ | 8.83 | 674.11 | 5952.39 |  |  | 561.76
147152.64
SUB TOTAL - RUA BENEDITA CRUZ | [6 empty] | 161374.44
TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [6 empty] | 839358.06
Tabela CDHU - Versão 189 - Data Base: FEVEREIRO/23, com desoneração | [7 empty] | 877679.81
Fernandópolis, 20 de abril de 2023

## Planilha2 (hidden)
MEM DE CÁLCULO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon
DADOS
ALTURA DA PLACA |  |  | 1.5
COMPRIMENTO DA PLACA |  |  | 3
AREA = | 1.5 | x | 3 | = | 4.5 | m²
2.0 | MOVIMENTAÇÃO DE SOLO
dados:
área de pavimento = |  | #REF! | m²
abertura da caixa |  | 0.15 | m
Volume total |  | #REF! | x | 0.15 | = | #REF! | m³
2.1 | Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto
dados:
área de pavimento = |  | #REF! | m²
2.2 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km
dados:
área de pavimento = |  | #REF! | m²
0 | 0
dados:
área de pavimento = |  | #REF! | m²
abertura da caixa |  | 0.03 | m
Volume total |  | #REF! | x | 0.03 | = | #REF! | m³
0
3.0 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
dados:
Comp guias/sarjetas = |  | 1808.53 | m
dimensão das | 1808.53 | [7 empty] | sendo:
A= Transversal do Perfil | 0.048 | m² |  |  | Area da guia = |  | 0.024 | m | espessura | 0.075 | m
VOLUME | 86.81 | m³ | [6 empty] | largura = | 0.3 | m
[5 empty] | Area da sarjeta = |  | 0.024 | m
0.048
3.1 | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km
dados:
Comp guias/sarjetas = |  | 1808.53 | m
dimensão das | 1808.53 | [7 empty] | sendo:
A= Transversal do Perfil | 0.048 | m² |  |  | Area da guia = |  | 0.024 | m | espessura | 0.07 | m | m
VOLUME | 86.81 | m³ | [6 empty] | largura = | 0.3 | m | m
[5 empty] | Area da sarjeta = |  | 0.024 | m
0.048

## MEM DE CALC
MEMORIAL DE CÁLCULO
OBRA: | INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS
LOCAL: | RUA MARINES ROMA GARCIA E RUA BENEDITA CRUZ - BERNARDO PESSUTO - FERNANDÓPOLIS / SP
RUA MARINES ROMA GARCIA
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon
| área: | 4.5 | m²
[8 empty] | SUBTOTAL | 4.5 | m²
1.2 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km
| área: | 3460.41 | m²
[8 empty] | SUBTOTAL | 3460.41 | m²
1.3 | Retirada manual de guia pré‐moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento
| Comprimento de guia a demolir = |  |  | 59.91 | m
| Área da seção = |  |  | 0.065 | m²
| Volume = |  |  | 3.89 | m³
[8 empty] | SUBTOTAL | 59.91 | m³
1.4 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal
| Volume = | 3.89 | m³
[8 empty] | SUBTOTAL | 3.89 | m³
2.0 | MOVIMENTOS DE TERRA
2.1 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto
| Seção | Área de corte (m²) | Área de aterro (m²) | Árae de corte média (m²) | Área de aterro média (m²) | Comprimento entre seções (m) | Volume de corte (m³) | Volume de aterro (m³)
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5339 | 10 | 0 | 5.339
| 2 | 0 | 1.0677 | 0 | 1.042 | 10 | 0 | 10.42
| 3 | 0 | 1.0162 | 0 | 1.1057 | 10 | 0 | 11.057
| 4 | 0 | 1.1952 | 0 | 0.7944 | 10 | 0 | 7.944
| 5 | 0 | 0.3935 | 0 | 0.6368 | 10 | 0 | 6.368
| 6 | 0 | 0.88 | 0 | 0.8637 | 10 | 0 | 8.637
| 7 | 0 | 0.8473 | 0 | 0.7349 | 10 | 0 | 7.349
| 8 | 0 | 0.6224 | 0 | 0.3434 | 10 | 0 | 3.434
| 9 | 0 | 0.0644 | 0 | 0.1389 | 10 | 0 | 1.389
| 10 | 0 | 0.2133 | 0 | 0.2698 | 10 | 0 | 2.698
| 11 | 0 | 0.3263 | 0 | 0.8627 | 10 | 0 | 8.627
| 12 | 0 | 1.3991 | 0 | 2.6567 | 10 | 0 | 26.567
| 13 | 0 | 3.9143 | 0 | 3.7266 | 10 | 0 | 37.266
| 14 | 0 | 3.5388 | 0 | 2.0141 | 10 | 0 | 20.141
| 15 | 0 | 0.4893 | 0 | 0.3312 | 10 | 0 | 3.312
| 16 | 0 | 0.1731 | 0 | 0.1977 | 10 | 0 | 1.977
| 17 | 0 | 0.2223 | 0 | 0.2151 | 10 | 0 | 2.151
| 18 | 0 | 0.2078 | 0.1648 | 0.1039 | 10 | 1.648 | 1.039
| 19 | 0.3295 | 0 | 0.1648 | 0.7545 | 10 | 1.648 | 7.545
| 20 | 0 | 1.5089 | 0 | 2.0468 | 10 | 0 | 20.468
| 21 | 0 | 2.5847 | 0.1007 | 1.2924 | 10 | 1.007 | 12.924
| 22 | 0.2014 | 0 | 0.193 | 0 | 10 | 1.93 | 0
| 23 | 0.1845 | 0 | 0.2425 | 0 | 10 | 2.425 | 0
| 24 | 0.3005 | 0 | 0.1503 | 0.0827 | 10 | 1.503 | 0.827
| 25 | 0 | 0.1654 | 0 | 0.3819 | 10 | 0 | 3.819
| 26 | 0 | 0.5983 | 0 | 1.2302 | 10 | 0 | 12.302
| 27 | 0 | 1.862 | 0.6613 | 0.931 | 10 | 6.613 | 9.31
| 28 | 1.3226 | 0 | 0.6613 | 0.3639 | 10 | 6.613 | 3.639
| 29 | 0 | 0.7278 | 0 | 2.0423 | 10 | 0 | 20.423
| 30 | 0 | 3.3567 | 0 | 3.2315 | 10 | 0 | 32.315
| 31 | 0 | 3.1062 | 0 | 2.5915 | 10 | 0 | 25.915
| 32 | 0 | 2.0768 | 0 | 2.4782 | 10 | 0 | 24.782
| 33 | 0 | 2.8796 | 0 | 1.6787 | 10 | 0 | 16.787
| 34 | 0 | 0.4777 | 0 | 1.5049 | 10 | 0 | 15.049
| 35 | 0 | 2.5321 | 0 | 2.0214 | 10 | 0 | 20.214
| 36 | 0 | 1.5107 | 0 | 1.494 | 10 | 0 | 14.94
| 37 | 0 | 1.4772 | 0 | 0.8804 | 10 | 0 | 8.804
| 38 | 0 | 0.2835 | 0 | 0.9531 | 10 | 0 | 9.531
| 39 | 0 | 1.6226
Subtotal
| Corte= | 23.387 | m³
| Aterro= | 425.309 | m³
| Taxa de empolamento aterro = |  | 30 | %
| Volume de aterro = |  | 552.9017 | m³
| Taxa de empolamento corte = |  | 20 | %
| Volume de corte = |  | 28.0644 | m³
[8 empty] | SUBTOTAL | 552.9017 | m³
2.2 | Espalhamento de solo em bota‐fora com compactação sem controle
| Volume = | 552.9017 | m³
[8 empty] | SUBTOTAL | 552.9017 | m³
2.3 | Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria
| Aterro = | 552.9017 | m³
[8 empty] | SUBTOTAL | 552.9017 | m³
3.0 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
3.1 | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km
| área: | 3460.41 | m²
[8 empty] | SUBTOTAL | 3460.41 | m²
3.2 | Base de brita graduada - esp=15cm
| área: | 3460.41 | m²
|  | 135.84 | m²
|  | 3324.57 | m²
| espessura: | 0.15 | m
| Volume = | 498.6855 | m³
[8 empty] | SUBTOTAL | 498.69 | m³
3.3 | Imprimação betuminosa impermeabilizante
| área: | 3324.57 | m²
[8 empty] | SUBTOTAL | 3324.57 | m²
3.4 | Imprimação betuminosa ligante
| área: | 3324.57 | m²
[8 empty] | SUBTOTAL | 3324.57 | m²
3.5 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - esp = 3,00 cm acabado
| área: | 3324.57 | m²
| espessura: | 0.03 | m
| Volume = | 99.7371 | m³
[8 empty] | SUBTOTAL | 99.74 | m³
Guia e Sarjeta extrusada
3.6 | Execução de perfil extrusado no local, sem concreto
| comp linear de guia = | 722.37 | m | [7 empty] | 56.25 | 67.5 | 48759.975
| Área da seção = | 0.065 | m²
| Volume = | 46.95 | m³ | [7 empty] | 0.05
[8 empty] | SUBTOTAL | 46.95 | m³
3.7 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado
| Volume = | 46.95 | m³
[8 empty] | SUBTOTAL | 46.95 | m³
Sarjetões em Piso Intertravado
3.8 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia
| Área de sarjetão = | 135.84 | m²
RUA BENEDITA CRUZ
4.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
4.1 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km
| área: | 865.71 | m²
[8 empty] | SUBTOTAL | 865.71 | m²
5.0 | MOVIMENTOS DE TERRA
5.1 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto
dados:
Área = |  |  | 865.71 | m²
espessura estimativa |  |  | 0.2 | m
volume = |  | 865.71 | x | 0.2 | = | 173.14 | m³
5.2 | Espalhamento de solo em bota‐fora com compactação sem controle
dados:
Área = |  |  | 865.71 | m²
espessura estimativa |  |  | 0.2 | m
volume = |  | 865.71 | x | 0.2 | = | 173.14 | m³
5.3 | Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria
dados:
Área = |  |  | 865.71 | m²
espessura estimativa |  |  | 0.2 | m
volume = |  | 865.71 | x | 0.2 | = | 173.14 | m³
5.4 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km
dados:
Área = |  |  | 865.71 | m²
espessura estimativa |  |  | 0.2 | m
volume = |  | 865.71 | x | 0.2 | = | 173.14 | m³
6.0 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
6.1 | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km
dados:
Área = |  |  | 865.71 | m²
6.2 | Base de brita graduada - esp=15cm
| área: | 865.71 | m²
|  | 865.71 | m²
| espessura: | 0.15 | m
| Volume = | 129.8565 | m³
[8 empty] | SUBTOTAL | 129.86 | m³
6.3 | Imprimação betuminosa impermeabilizante
dados:
Área = |  |  | 865.71 | m²
6.4 | Imprimação betuminosa ligante
dados:
Área = |  |  | 865.71 | m²
6.5 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - esp = 3,00 cm acabado
área: | 865.71 | m²
espessura: | 0.03 | m
Volume = | 25.9713 | m³
[7 empty] | SUBTOTAL | 25.97 | m³
Guia e Sarjeta extrusada
6.6 | Execução de perfil extrusado no local, sem concreto
| comp linear de guia = | 135.77 | m
| Área da seção = | 0.065 | m²
| Volume = | 8.83 | m³
[8 empty] | SUBTOTAL | 8.83 | m³
6.7 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado
| Volume = | 8.83 | m³
[8 empty] | SUBTOTAL | 8.83 | m³
Fernandópolis, 20 de abril de 2023

## Cronograma
PREFEITURA DE FERNANDÓPOLIS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Localização |  |  | Tipo de obra/serviço
RUA MARINES ROMA GARCIA E RUA BENEDITA CRUZ - BERNARDO PESSUTO - FERNANDÓPOLIS / SP |  |  | INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS
Item | Discriminação dos serviços | Peso (%) | Valor das obras/serviços (R$) | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03
|  |  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | %
RUA MARINES ROMA GARCIA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6.2706 | 52632.94 | 52632.94 | 100% |  |  |  |  | 52633.94
2 | MOVIMENTOS DE TERRA | 2.7166 | 22801.66 | 11400.83 | 50% | 11400.83 | 50% |  |  | 22802.66
3 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | 71.7869 | 602549.02 | 180764.706 | 30% | 180764.706 | 30% | 241019.608 | 40% | 602549.62
4 | RUA BENEDITA CRUZ | [8 empty] | 0
5 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.84368 | 7081.51 | 7081.51 | [5 empty] | 7081.51
6 | MOVIMENTOS DE TERRA | 0.85068 | 7140.29 | 3570.145 | 50% | 3570.145 | 50% |  |  | 7141.29
7 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | 17.5316 | 147152.64 |  |  | 73576.32 | 50% | 73576.32 | 50% | 147153.14
Total simples |  | 100 | 839358.06 | 255450.131 | 30.43% | 269312.001 | 32.09% | 314595.928 | 37.48% | 839358.6852
Total acumulado |  | 100 |  |  | 30.43% | 524762.132 | 62.52% | 839358.06 | 100% | 1678720.8452
Fernandópolis, 20 de abril de 2023
Local/Data