## atividades
OBRA | ORÇADO | VALOR | EMPRESA | DATA DE ÍNICIO | DATA DE TÉRMINO | ETAPA | PERCENTUAL CONCLUÍDO
REFORÇO DE BASE | 230093.04 | 225491.17 | ENGETEC | 2023-05-02 | 2023-11-02 | FINALIZADO | 100%
PAA FUMEFI 2022 - RECAP DO FLÓRIDA | 1862984.9 | 1851524.71 | L.A. CONSTRUÇÃO | 2023-06-15 | 2024-06-14 | CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL | 20%
UBS VILA CRISTINA | 902385.76 | 762412.72 | ENGECON | 2023-05-30 | 2024-05-29 | LIMPEZA DO TERRENO | 5%
UBS CIPÓ (PRAÇA DA COBRA) | 1420524.74 | 1420488.63 | ENGETEC | 2023-05-30 | 2024-05-29 | LIMPEZA DO TERRENO | 2%
REFORMA DO CSU | 1043987.17 | 1028281.22 | ENGECON | 2023-06-07 | 2024-06-06 | À INICIAR | 0%
REFORMA DO CSU | 765566.29 | 650731.88 | ENGETEC | 2023-05-29 | 2024-05-28 | À INICIAR | 0%
CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA NA E.M. MARIA IGNEZ | 125154.47 | 123899.17 | LEFFER | 2023-04-25 | 2023-07-24 | FINALIZADO | 100%
RECUPERAÇÃO DE CONTRAPISO NA EM IVANI DE NOVAES | 22916.3 | 22916.3 | LEFFER | 2023-05-22 | 2023-07-26 | FINALIZADO | 100%
REFORMA DE COBERTURA NA EM ETELVINA DELFIM | 24945.53 | 24945.53 | LEFFER | 2023-05-18 | 2023-06-19 | FINALIZADO | 100%
REFORMA DA DESPENSA NA EM WLADIMIR COSTA | 10039.8 | 10039.8 | LEFFER | 2023-05-18 | 2023-07-07 | FINALIZADO | 100%
REFORMA DA COBERTURA NA EM JOÃO ALVES | 10039.8 | 26083.28 | E-COM SERVIÇOS | 2023-06-20 | 2023-10-20 | À INICIAR | 0%
DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL |  | 79321.62 | L.A. CONSTRUÇÃO | 2023-07-04 | 2024-07-03 | FINALIZADO | 100%
REFORMA DE COBERTURA NA EM AMANDA CONSUELO |  | 85222.57 | B3 ENGENHARIA | 2023-07-20 | 2024-07-19 | À INICIAR | 0%
REFORMA DE COBERTURA NA EM ALFREDO SCHUNCK |  | 44451.17 | B3 ENGENHARIA | 2023-06-19 | 2024-06-18 | FINALIZADO | 100%
CONSTRUÇÃO DE FILTRO E SUMIDOURO NA EM IDALINA MACHADO |  | 52621.62 | KRV OBRAS | 2023-06-30 | 2023-06-29 | À INICIAR | 0%
CONSTRUÇÃO DE FILTRO E SUMIDOURO NA EM MADALENA BRANCA |  | 52621.62 | KRV OBRAS | 2023-06-30 | 2024-06-29 | À INICIAR | 0%
PAVIMENTAÇÃO RUA DOS GOLFINHOS |  | 399376.42 | L.A. CONSTRUÇÃO | 2023-07-20 | 2024-07-19 | À INICIAR | 0%
RECAPEAMENTO R. NOSSA SENHORA DE APARECIDA E R. MANOEL DE NÓBREGA |  | 349338.11 | L.A. CONSTRUÇÃO | 2023-07-18 | 2024-07-17 | À INICIAR | 0%
REFORMA DA CICLOVIA MUNICIPAL |  | 148486.75 | B3 ENGENHARIA | 2023-07-20 | 2024-07-19 | PINTURA E SINALIZAÇÃO | 80%
CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA EM ETELVINA |  | 259189.03 | CONSTRUTORA APTA | 2023-07-21 | 1900-04-02 | ASSENTAMENTO DE ALVENARIA | 70%
CONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA NA EM ANTONIO LUCAS VIEIRA |  | 49351.89 | CONSTRUTORA APTA | 2023-07-26 | 2023-07-25 | ASSENTAMENTO DE ALVENARIA | 50%
RECAPEAMENTO RUAS CIPÓ |  | 599104.57 | L.A. CONSTRUÇÃO | 2023-07-25 | 2024-07-24 | À INICIAR | 0%
REFORMA EM PEQUENO PRÍNCIPE |  | 87530.43 | CONSTRUTORA APTA | 2023-07-26 | 2024-07-25 | IMPERMEABILIZAÇÃO DA ALVENARIA | 40%
REFORMA DA EM ETELVINA |  | 208245.96 | TREFFORT ENGENHARIA LTDA | 2023-08-02 | 2024-08-01 | CONSTRUÇÃO DA RAMPA DE PNE | 10%
REFORMA DE COBERTURA EM CECILIA CRISTINA DE OLIVEIRA |  | 136189.29 | RECON SUSTENTÁVEL | 2023-08-16 | 2024-08-15 | À INICIAR | 0%
VALOR TOTAL | 6418637.8 | 8697865.46