## CRONOGRAMA (2)
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Obra: Reforma da Zoonoses
Local: Estrada Balthazar Manoel nº 1669 Potuverá - Itapecerica da Serra – SP
Data Base: Novembro/23
ITEM | DESCRIÇÃO | 1° MÊS | 2° MÊS | 3° MÊS | 4° MÊS | 5° MÊS | 6° MÊS | TOTAL
1.0 | Serviços preliminares | [6 empty] | 34067.06
|  | 17033.53 | 17033.53
2.0 | Estrutura canis novos / canaletas de escoamento de águas de lavagem | [6 empty] | 79753.2
|  |  | 19938.3 | 19938.3 | 19938.3 | 19938.3
3.0 | Alvenaria/Divisórias/Tratamento de paredes/Incluso Gatil | [6 empty] | 88582.78
|  |  | 6327.3414 | 25309.3657 | 25309.3657 | 25309.3657 | 6327.3414
4.0 | Revestimento de paredes | [6 empty] | 39065
[5 empty] | 19532.5 | 19532.5
5.0 | Instalaçao Hidráulica | [6 empty] | 53451.88
|  |  |  | 26725.94 | 26725.94
6.0 | Instalação Elétrica | [6 empty] | 17957
[5 empty] | 8978.5 | 8978.5
7.0 | Banco de Concreto/Abrigo de Gás | [6 empty] | 6369.17
9762.77
| TOTAL GERAL | 17033.53 | 43299.1714 | 71973.6057 | 100484.6057 | 83521.4357 | 6327.3414 | 319246.09

## PLANILHA+MEMORIAL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA E AUTARQUIA DA SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
PLANILHA DE ORÇAMENTO E QUANTITATIVO
Obra: Reforma Zoonoses
Local: Estrada Balthazar Manoel nº 1669 Potuverá - Itapecerica da Serra – SP
CDHU - Fevereiro de 2022 / FDE Janeiro de 2022 / SINAPI Abril de 2022 / SIURB Janeiro de 2021
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | MEMORIA DE CALCULO | P.UNIT. | C.UNIT | P.TOTAL
1.0 |  |  | Serviços preliminares
1.1 | 16.06.078 | FDE | Fornecimento e instalação de placa de identificação de obra incluso suporte estrutura de madeira | m² | 3 | Execução de placas de identificação de obras nas dimensões 2m x 1,5m | 528.8049 | 647.63 | 1942.89
1.2 | 03.01.020 | CDHU | Demolição manual de concreto simples | m³ | 80 | Demolição de piso externo imóvel 01, trecho que circunda = 120 x 2 = 240m² Demolição piso imóvel 02 recho que circunda = 120 x 2 = 240m² = Demolição das canaletas de condução de águas de lavagem = 400 m.l Demolição manual de revestimento cerâmicos em diversos pontos = 700m² | 214.17 | 262.29 | 20983.2
1.3 | 05.07.040 | CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 35 | Remoção de entulho | 94.23 | 115.4 | 4039 |  | ctr
1.4 | 04.09.020 | CDHU | Retirada de esquadria em geral | pç | 14 | Retirada janelas edificação em diversos pontos - imóvel 02 | 30.21 | 37 | 518
1.5 | 04.11.020 | CDHU | Retirada e instalação de aparelho sanitário incluindo acessórios | pç | 12 | Banheiros e sanitários | 42.59 | 52.16 | 625.92
1.6 | 02.102.000032.SER | PINI | Remoção de esquadria de madeira, inclusive batente | pç | 1.68 | Retirada da porta em diversos ambientes imóvel 02 | 14.46 | 17.71 | 29.75
1.7 | 07.80.062 | FDE | Revisao Telhado em diversos pontos + instalação de telhado | m² | 30 | Revisão do telhado - conforme croqui - imóvel 02 substutição e instalação de novas | 161.35 | 197.61 | 5928.3
|  |  | Total | [5 empty] | 34067.06
2.0 |  |  | Estrutura canis novos / canaletas de escoamento de águas de lavagem
2.1 |  |  | contra piso e barrados
2.1.1 | 002969 | CDHU | IMPERMEABILIZACAO INTERNA /EXTERNA - POLIMERICA - 3 DEMAOS | M² | 200 | pontos já existentes inclusive caixa de passagem + a serem criados | 39.25 | 48.07 | 9614
|  |  | Total | [5 empty] | 9614
2.2 |  |  | Contra piso e barrados
2.2.1 | 300299 | CDHU | CANALETA RETANGULAR IN LOCO 0.20X0.30M R2 C/ TAMPA DE CONCRETO | m | 70 | executar em trecho diversos imóvel 01 e 02 / impermeabilização incluida ref 2.1.1 | 158.29 | 193.86 | 13570.2
|  |  | Total | [5 empty] | 13570.2
2.3 |  |  | PISO DOS CANIS E OUTROS TRECHOS
2.3.1 | 002616 | CDHU | REGULARIZACAO PISO 1:3 DESEMPENADO E=4CM | M² | 150 | TRECHO DOS CANIS - AJUSTAR A INCLINAÇÃO PARA PONTO DETERMINADO | 49.62 | 60.77 | 9115.5
2.3.2 | 94992 | SINAPI | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado m2 in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016 | M² | 150 | TRECHOS DO 1º E 2º IMÓVEL | 81.73 | 100.09 | 15013.5
2.3.3 | 17.10.020 | CDHU | Piso em granilite moldado no local - INTERNO | M² | 250 | IMÓVEL 02 INCLUSO SANITARIOS E TODAS AS DEPENDÊNCIAS | 79.51 | 97.38 | 24345
2.3.4 | 17.40.150 | CDHU | Resina acrílica para piso de granilite | m² | 250 | IMÓVEL 02 INCLUSO SANITARIOS E TODAS AS DEPENDÊNCIAS | 26.44 | 32.38 | 8095
|  |  | Total | [5 empty] | 56569 |  | 79753.2
3.0 |  |  | Alvenaria/Divisórias/Tratamento de paredes/Incluso Gatil
3.1 |  |  | todos os imóveis
3.1.1 | 04.01.033 | FDE | Alvenaria de bloco de concreto 14x19x39 cm classe c | m² | 200 | Execução de alvenarias em pontos diversos, inclusive para execução do gatil | 77.84 | 95.33 | 19066
3.1.2 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | m² | 250 | Executar chapisco dos lados da alvenaria | 6.9 | 8.45 | 2112.5
3.1.3 | 17.02.220 | CDHU | Reboco | m² | 250 | Executar reboco dos lados da alvenaria | 12.68 | 15.53 | 3882.5
3.1.4 | 88495 | SINAPI | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma de mão. AF_06/2014 | m² | 400 | Aplicação de massa corrida nos lados da parede | 13.78 | 16.88 | 6752
3.1.5 | 88489 | SINAPI | Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes e tetos internas duas demãos | m² | 800 | execução de pintura das paredes na parte interna | 16.74 | 20.5 | 16400
3.1.6 | 88431 | SINAPI | Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes externas, duas cores | m² | 400 | execução de pintura das paredes na parte externa | 24.27 | 29.72 | 11888
|  |  | Total | [5 empty] | 60101
3.2 |  |  | Portas/Janelas/Portões
3.2.1 | CDHU | 25.01.030 | Caixilho em alumínio perfil 25 de correr com vidro 4mm, linha comercial | pç | 8 | substituição/instalação em vários pontos imóvel 2 | 396.97 | 396.97 | 3175.76
3.2.2 | 05.81.026 | FDE | Porta madeira macho-femea 82X210cm | un | 8 | substituição/instalação em vários pontos imóvel 2 | 994.57 | 1218.05 | 9744.4
3.2.3 | 003086 | CDHU | Portão Gradil de entrada e saída dos Canis internos de inox 1.20x1,80 | pç | 6 | remoção dos existentes e instalação de novos portões inox | 1794.72 | 2197.99 | 13187.94
3.2.4 | 06.80.028 | FDE | Grade de proteção para caixilhos | pç | 8 | substituição/instalação em vários pontos imóvel 2 | 242.27 | 296.71 | 2373.68 | 575071.45
|  |  | Total | [5 empty] | 28481.78 |  | 88582.78
4.0 |  |  | Revestimento de paredes
4.1 |  |  | Banheiros/Salas diversas
4.1.1 | 12.02.036 | FDE | Revestimento com azulejos retificados lisos branco brilhante | m² | 250 | imovel 02 e diversos ambientes | 106.0163 | 129.84 | 32460
4.1.2 | 17.02.120 | CDHU | Emboço comum | m² | 250 | Executar emboço para recebimento dos azulejos | 21.57 | 26.42 | 6605
|  |  | Total | [5 empty] | 39065
5.0 |  |  | Instalaçao Hidráulica
5.1 |  |  | Drenagem/trechos diversos
5.1.1 | 16.05.032 | FDE | CA-22 Canaleta de aguas pluviais em concreto (30cm) | m | 35 | Execução de canaleta, verificar metragem in loco | 166.374 | 203.76 | 7131.6
5.1.2 | 16.05.048 | FDE | TC-11 Tampa de concreto pre-moldada perf.p/ canaleta L=35cm | m | 35 | Tampa para canaleta | 167.5854 | 205.24 | 7183.4
5.1.3 | 16.08.028 | FDE | CI-01 Caixa de inspeçao 60x60cm para esgoto | un | 3 | Execução de 3 caixa de inspeção (corredor externo) imóvel 2 | 621.4309 | 761.07 | 2283.21
5.1.4 | 45.01.020 | CDHU | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ | un | 1 | imovel 02 e diversos ambientes | 1355.18 | 1659.69 | 1659.69
5.1.5 | 46.01.020 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 50 | imovel 02 e diversos ambientes | 28.25 | 34.6 | 1730
5.1.6 | 47.01.020 | CDHU | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | un | 5 | imovel 02 e diversos ambientes | 64.44 | 78.92 | 394.6
5.1.7 | 46.02.010 | CDHU | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 60 | imovel 02 e diversos ambientes | 32.77 | 40.13 | 2407.8
5.1.8 | 49.03.020 | CDHU | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | un | 2 | imovel 02 e diversos ambientes | 274.93 | 336.71 | 673.42
5.1.9 | 46.03.060 | CDHU | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série eforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões | m | 40 | imovel 02 e diversos ambientes | 140.94 | 172.61 | 6904.4
5.1.10 | 46.03.050 | CDHU | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série Reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 40 | imovel 02 e diversos ambientes | 96.71 | 118.44 | 4737.6
5.1.11 | 46.02.010 | CDHU | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 60 | imovel 02 e diversos ambientes | 32.77 | 40.13 | 2407.8
5.1.12 | 46.03.050 | CDHU | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série Reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 40 | imovel 02 e diversos ambientes | 96.71 | 118.44 | 4737.6
5.1.13 | 44.01.050 | CDHU | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | un | 2 | imovel 02 e diversos ambientes | 252.7 | 309.48 | 618.96
5.1.14 | 44.01.110 | CDHU | Lavatório de louça com coluna | un | 2 | imovel 02 e diversos ambientes | 246.54 | 301.94 | 603.88
5.1.15 | 08.16.091 | CDHU | BR-03 Conjunto Completo de lavatório e bacia acessíveis | cj | 2 | imovel 02 e diversos ambientes | 3268.98 | 4003.52 | 8007.04
5.1.16 | 44.01.200 | CDHU | Mictório de louça sifonado auto aspirante | un | 2 | imovel 02 e diversos ambientes | 395.51 | 484.38 | 968.76
|  |  | Total | [5 empty] | 52449.76
5.2 |  |  | Banheiros e sanitarios
5.2.1 | 44.20.060 | CDHU | Recolocação de aparelhos sanitários, incluindo acessórios | un | 12 | INSTALAÇÃO DOS NOVOS KITS | 68.19 | 83.51 | 1002.12
|  |  | Total | [5 empty] | 1002.12 |  | 53451.88
6.0 |  |  | Instalação Elétrica
6.1 |  |  | Elétrica
6.1.1 | 91856 | SINAPI | Eletroduto flexivel corrugado, pvc, dn 32 mm (1'') para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. | m | 200 | Eletrodutos para a parte elétrica | 19.47 | 23.84 | 4768
6.1.2 | 40.04.450 | CDHU | Tomada 2P+T de 10 A ‐ 250 V, completa | cj | 30 | unidade de tomadas para ambientes diversos imóvel 02 | 25.39 | 31.1 | 933
6.1.3 | 135027 | CDHU | LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA EM LED MÍNIMO 5W | pç | 30 | sistema de iluminação d emergência tipo led - | 91.32 | 111.84 | 3355.2
6.1.4 | 93653 | SINAPI | Disjuntor monopolar tipo,corrente nominal de fornecimento e instalação. | un | 30 | Disjuntor para um novo circuito para a sala de recepção 8 unidades | 12.38 | 15.16 | 454.8
6.1.5 | 135362 | CDHU | ARANDELA BLINDADA TIPO TARTARUGA | PÇ | 100 | INSTALAÇÃO COMPLETA EM PONTOS DE PASSEIO energizada | 68.96 | 84.46 | 8446
|  |  | Total | [5 empty] | 17957
7.0 |  |  | Banco de Concreto/Abrigo de Gás
7.1
7.1.1 | 18.12.04 | SIURB | IC.04 - Banco em concreto aparente - L= 50cm | M | 10 | BANCO DE CONCRETO INSTALADO EM PONTOS ESTRATÉGICOS | 277.1 | 339.36 | 3393.6
7.1.2 | 08.02.005 | FDE | AG-08 Abrigo para gás com 2 bujoes de 13 kg | PÇ | 1 |  | 2429.63 | 2975.57 | 2975.57
|  |  | Total | [5 empty] | 6369.17 |  | 9762.77
[6 empty] | TOTAL GERAL | 319246.09